## Planung
ID | Funktionalität | Gesch. Aufwand | Verantwortlich | fertig? | Abhängige Funktionalit. | Interface vorhanden? | Quellcode-referenz
1 | Spieldatenverwaltung |  |  | Nein
1.1 | Spiel speichern | 3h |  | Nein | 1.2 | Ja
1.2 | Spiel laden | 3h |  | Nein | 1.1 | Ja
2 | Charaktererstellung |  |  | Nein
2.1 | Charaktertyp auswählen | 1h |  | Nein
2.1.1 | Charaktertyp 1 | 3h |  | Nein
2.1.2 | Charaktertyp 2 | 3h |  | Nein
2.1.3 | Charaktertyp 3 | 3h |  | Nein
2.1.4 | Charaktertyp 4 | 3h |  | Nein
2.2 | Charakter anpassen | 3h |  | Nein
2.3 | Namen eingeben | 1h |  | Nein
3 | Charakter steuern |  |  | Nein
3.1 | Charakter bewegen | 6h |  | Nein | 3.3 | Ja
3.2 | Angreifen | 4h |  | Nein | 3.1, 3.3 | Ja
3.3 | Fähigkeit einsetzen | 4h |  | Nein | 3.1, 3.2
3.4 | Truhe öffnen | 1h |  | Nein | 3.1
4 | Auktionshaus |  |  | Nein
4.1 | Netzwerkverbindung | 4h |  | Nein
4.2 | Itemspeicherung | 3h |  | Nein | 4.3
4.3 | Itemhandel | 2h |  | Nein | 4.2, 4.1 | Ja
5 | Charakter aufrüsten |  |  | Nein
5.1 | Items ausrüsten | 4h |  | Nein
5.1.1 | Items aufsammeln | 3h |  | Nein | 6.1.3.1
5.2 | Fähigkeiten verbessern | 4h |  | Nein | 2.1
6 | Gegner |  |  | Nein
6.1 | Gegnerkoordination |  |  | Nein
6.1.1 | Gegnerangriffe | 10h |  | Nein | 6.2 | Ja
6.1.2 | Gegnerbewegung | 8h |  | Nein | 6.1
6.1.3 | besiegte Gegner | 4h |  | Nein | 3.2, 3.3 | Ja
6.1.3.1 | fallengelassene Items und Währung | 3h |  | Nein | 10.2, 6.2, 6.3
6.2 | Gegnertypen |  |  | Nein
6.2.1 | Gegnertyp 1 | 3h |  | Nein
6.2.2 | Gegnertyp 2 | 3h |  | Nein
6.2.3 | Gegnertyp 3 | 3h |  | Nein
6.3 | Endgegner |  |  | Nein
6.3.1 | Endgegner am Ende eines Bereichs | 9h |  | Nein
6.3.2 | Endgegner nach allen Bereichen | 3h |  | Nein
7 | Visualisierung | 20h |  | Nein | 1-6 | Ja
8 | Eingabeverwaltung | 8h |  | Nein | 1-5 | Ja
9 | Geschichte | 4h |  | Nein
9.1 | Entscheidungsmöglichkeiten | 4h |  | Nein
9.1.1 | 3 verschiedene Enden | 4h |  | Nein
10 | Items |  |  | Nein
10.1 | 5 verschiedene Itemkategorien | 8h |  | Nein
10.1.1 | 4 verschiedene Items der Kategorie | 4h |  | Nein
10.2 | Seltenheit | 3h |  | Nein