## Planung
ID | Funktionalität | Gesch. Aufwand | Verantwortlich | Abhängige Funktionalit. | Interface vorhanden? | Abgeschlossen | Quellcode-referenz
1 | Fahren | 6 Tage | Sami
1.1 | Motor ansteuern | 2 Tage | Sami |  | Nein | Ja
1.2 | Linienverfolgung | 2 Tage | Sami | 1.1 | Ja | Ja
1.3 | Befehle verarbeiten | 2 Tage | Jo | 6.1.2, 6.2.1 | Nein | Ja
2 | Drucksensor | 2 Tage | Sami |  | Ja | Ja
3 | Anzeige Spielfeld | 8 Tage | Thorben | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.1 | Anzeige der schon gefahrenen Kanten | 2 Tage | Thorben | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.2 | Darstellung des Spielfeldes am PC | 2 Tage | Thorben | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Ja
3.3 | Darstellung der Position (aktualisiert) | 2 Tage | Thorben | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.4 | Anzeige der Leben | 1 Tag | Thorben |  | Ja | Ja
3.5 | Powerup-Timer | 1 Tag | Thorben |  | Ja | Nein
4 | Menü | 29 Stunden | Mark |  | Ja | Nein
4.1 | Auswahl Roboter | 7 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.2.1 | Pauseanzeige | 2 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.2.2 | Niederlageanzeige | 2 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.2.3 | Startanzeige | 2 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.2.4 | Sieganzeige | 2 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.2.5 | Verlorenanzeige | 2 Stunden | Mark |  | Ja | Ja
4.3.1 | ActionListener für das Menü | 4 Stunden | Mark |  |  | Ja
4.3.2 | KeyListener für das Spielfeld | 3 Stunden | Mark |  |  | Ja
4.4.1 | Eingabe der IP-Adressen | 2 Stunden | Mark |  |  | Ja
4.4.2 | Initialisierung der Clients | 3 Stunden | Mark |  |  | Ja
5 | Modus EV3 | 1 Woche
5.0 | Modus Oberklasse | 5 Stunden | Kathi |  |  | Ja
5.1 | Sepman-Modus | 3 Tage | Gizem |  |  | Nein
5.2.1 | Verfolgung(PC) | 1 Tag | Jo |  |  | Nein
5.2.2 | Zufall(PC) | 1 Tag | Kathi |  |  | Ja
5.2.3 | Verteidigung (PC) | 1 Tag | Mark |  |  | Nein
6 | Kommunikation | 4 Tage |  |  |  | Ja
6.1 | Kommunikation EV3 zu PC | 2 Tag | Tristan |  | Ja | Ja
6.1.1 | Senden | 1 Tag | Tristan |  | Ja | Ja
6.1.2 | Empfangen | 1 Tag | Tristan | 1.2 ; 2.1 | Ja | Ja
6.2 | Kommunikation PC zu EV3 | 2 Tag | Kathi |  | Ja | Ja
6.2.1 | Senden | 1 Tag | Kathi |  | Ja | Ja
6.2.2 | Empfangen | 1 Tag | Kathi |  | Ja | Ja