## Planung
ID | Funktionalität | Gesch. Aufwand | Verantwortlich | Abhängige Funktionalit. | Interface vorhanden? | Abgeschlossen | Quellcode-referenz
1 | Fahren | 5 Tage |  |  |  | Nein
1.1 | Motor ansteuern | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
1.2 | Linienverfolgung | 2 Tage |  | 1.1 | Ja | Nein
1.3 | Befehle verarbeiten | 2 Tage |  | 6.1.2, 6.2.1 | Ja | Nein
2 | Kollision | 2 Tage |  |  |  | Nein
2.1 | Drucksensor | 2 Tage |  |  | Ja | Nein
3 | Anzeige Spielfeld | 8 Tage |  | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.1 | Anzeige der schon gefahrenen Kanten | 2 Tage |  | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.2 | Darstellung des Spielfeldes am PC | 2 Tage |  | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.3 | Darstellung der Position (aktualisiert) | 2 Tage |  | 6.1.1, 6.2.2 | Ja | Nein
3.4 | Anzeige der Leben | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
3.5 | Powerup-Timer | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
4 | Menü | 5 Stunden |  |  |  | Nein
4.1 | Auswahl Roboter | 1 Stunde |  |  | Ja | Nein
4.2 | Pauseanzeige | 1 Stunde |  |  | Ja | Nein
4.3 | Sieganzeige | 1 Stunde |  |  | Ja | Nein
4.4 | Verlorenanzeige | 1 Stunde |  |  | Ja | Nein
4.5 | Stoppen der Roboter | 1 Stunde |  |  | Ja | Nein
5 | Modus | 1 Woche |  |  |  | Nein
5.1 | Sepman-Modus | 3 Tage |  |  | Ja | Nein
5.2 | Geist-Modus | 4 Tage |  |  | Ja | Nein
5.2.1 | Verfolgung | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
5.2.2 | Zufall | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
5.2.3 | Verteidigung | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
5.2.4 | Powerup | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
6 | Kommunikation | 4 Tage |  |  |  | Nein
6.1 | Kommunikation EV3 zu PC | 2 Tag |  |  | Ja | Nein
6.1.1 | Senden | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
6.1.2 | Empfangen | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
6.2 | Kommunikation PC zu EV3 | 2 Tag |  |  | Ja | Nein
6.2.1 | Senden | 1 Tag |  |  | Ja | Nein
6.2.2 | Empfangen | 1 Tag |  |  | Ja | Nein